上海市徐汇区社区教育委员会

徐社教委办〔2010〕5号

2010年暑期徐汇区社区教育志愿者活动方案

社区教育是构建终身教育体系，建设学习型城区的重要组成部分。徐汇区教育党工委、教育局为进一步做好教育系统志愿者参与社区教育的各项工作，把志愿者队伍扩大到党员、团员、学生干部、家长和退休教师中，增强学校与社区的互动，扩大学校在社区的影响力和文明校建设在社区的辐射力，特制定本方案。

一、志愿者队伍组成

1、党员志愿者队伍：以社区学院、各中小幼职的党员教师为主；

2、团员志愿者队伍：以社区学院、各中小幼职的团员教师为主；

3、大队辅导员志愿者队伍：以各中小学的大队辅导员为主；

4、学生志愿者队伍：以各中学、职校的优秀学生干部锻炼为主；

5、家长志愿者队伍：以各中小幼职校的家长委员会代表为主；

6、退休教师志愿者队伍：以70岁以下的退休党员教师为主。

二、主要任务

（一）各基层单位党组织

1、在暑假之前，认真做好宣传、动员工作。以自愿报名和组织动员相结合的方法，组织好本单位参与今年暑期社区教育的党团员、学生干部和家长志愿者队伍。要在全校做好动员工作，尤其要动员党员教职工积极报名参加。

2、各单位党组织落实本单位志愿者队伍的负责人和联系人。将今年暑期志愿者名单汇总交所属街道社区学校，由社区学校落实具体服务任务。

3、与社区学校保持联系，积极组织志愿者教师参与社区教育活动。要在暑假期间或在本校或在社区学校内对义务制教育阶段学习困难的学生开设免费补习班。党组织了解本单位志愿者参加社区教育活动的情况，收集好人好事。暑假结束前夕，及时进行小结，申报先进个人。

4、社区学院、各中小幼（一级幼儿园）、职校要制定暑期体育场馆等向青少年、社区居民开放的计划，安排好志愿者执勤，负责校园安全卫生工作，确因校安工程、校园大修不能开放的，要在校门口告示，并报徐汇区学生暑期工作办公室备案。

（二）教育关工委

1、组织各校关工小组适时、适度地开展志愿者工作。

2、做好各关工小组志愿者活动的统计汇总工作。

（三）各街镇社区学校

1、主动与区域内相关单位党组织联系，落实组建志愿者队伍的有关事宜。

2、汇总区域内各单位今年暑期志愿者名单，填妥汇总表，交社区教育管理办公室。

3、参与研究和制定街镇暑期活动项目，合理安排志愿者；落实师资，为学习困难学生参加补习班提供相应服务。

4、制定《暑期志愿者工作联系表》，和各基层学校志愿者负责人和联系人保持经常性联系，向基层党组织反馈志愿者活动情况，协调暑期志愿者工作中出现的问题。

5、及时向街镇、居委会了解各单位暑期志愿者工作情况，做好相关评价工作，向徐汇社区教育网和徐汇教育信息网传送相关信息，及时报道特色和经验。

6、积累暑期志愿者工作的资料，及时做好小结。

（四）社区教育管理办公室

1、制定暑期方案，设计街镇和学校《2010年暑期志愿者汇总表》，报徐汇区暑期工作办公室，并告知街镇暑期工作办公室和社区学校。

2、确定专人分管暑期志愿者工作，与各街镇和社区学校保持经常性联系。

3、加强宣传工作，要在徐汇社区教育网、徐汇教育网、《徐汇报》等媒体宣传报道志愿者事迹。

三、日程安排

（一）6月1日－10日

制定活动方案，报社区教育委员会、教育局主要领导审定。

（二）6月11日－30日

1、向教育系统各基层单位党组织和街道、镇暑期工作办公室及社区学校下发方案。

2、社区学校将暑期活动项目和相关工作以书面形式报区域内各学校党组织，由各学校落实具体志愿者人选。各学校党组织组建本单位暑期志愿者队伍，将志愿者队伍名单报社区学校。

3、各社区学校召开辖区内中小幼职党组织负责人会议，落实暑期志愿者相关工作。

4、社区学校汇总本街镇暑期志愿者队伍名单并报社区教育管理办公室

（三）7月1日－8月15日

1、各基层单位组织志愿者参加社区暑期活动和校内各项活动，党组织及时了解志愿者活动情况，作好协调工作。

2、各社区学校组织各项活动并安排各类志愿者参加，做好过程积累评价和反馈。

3、社区教育管理办公室、基层单位党组织和街镇社区学校及时组织新闻报道，积累原始资料。

（四）8月16日－20日

1、 社区学校总结暑期志愿者工作，向区里推荐优秀志愿者。

2、 社区教育管理办公室做好优秀志愿者评选的相关工作，并报区暑期工作办公室。

徐汇区社区教育委员会办公室

二○一○年六月十日

主题词：社区教育  志愿者  暑期活动  方案

抄送：区府办、团区委、教育局、社区学院

上海市徐汇区社区教育委员会办公室      2010年6月12日印发

（共印60份）